西安文理学院文件

西文理校发〔2016〕41号

西安文理学院

印发《关于进一步加强实验室建设的若干意见》的

通  知

各部门、各学院：

为切实加强实验室规范化建设和科学化管理，进一步优化资源配置，推动学校转型发展,依据教育部《高等学校实验室工作规程》和《西安文理学院实验室管理暂行办法》等有关规定,我校制定了《关于进一步加强实验室建设的若干意见》以及《实验室建设项目管理办法》《实验室人员管理办法》《仪器设备管理办法》,经2016年6月15日校长办公会审议通过，现印发你们，请认真学习，遵照执行。

西安文理学院

2016年6月20日

# 西安文理学院

# 关于进一步加强实验室建设的若干意见

为了进一步加强我校实验室规范化建设和科学化管理，提高实验室工作人员水平，适应我校转型发展、更名升大的需要，根据教育部《高等学校实验室工作规程》和《西安文理学院实验室管理暂行办法》等有关规定，特提出本意见。

一、指导思想

以培养具有创新精神和实践能力的应用型人才为目标，以实验教学改革为先导，以实验室管理体制改革为突破口，以加强实验队伍建设为根本，以改善实验条件为保障，充分利用学校现有实验设备和人才，整合实验室资源，优化实验室布局，加强实验室资源共享，提高实验室建设和管理水平，把实验室建设成为学校应用型人才培养和科技创新的重要基地，为学校发展和地方经济建设服务。

二、基本原则

实验室建设必须与学校学科专业建设、科学研究相协调，与课程体系、人才培养模式相结合，与产业行业发展和用人部门实际需求相联系。我校实验室近期建设的主要目标是：优化布局，完善功能，强化应用，突出重点，提高水平。

实验室建设遵循以下原则：

1.统筹规划，科学布局

构建教学型实验室（基础实验室、专业实验室、工程实训中心）和科研型实验室（重点实验室）等相互衔接、有机融合的实验室体系。科学规划实验室在学科、功能、空间上的合理分布，建成能够有力支撑学科专业发展，符合应用型人才培养要求，体制规范、管理科学、设施装备较为先进的高素质应用型人才培养基地和科学技术研究开发基地。

2.整合资源，突出重点

进一步整合现有的实验室资源，加强实验共享平台建设力度，着力提高实验室共享开放程度。加快建设一批管理理念领先、仪器设备先进、实验队伍综合能力强的高标准的校内实训室，加强综合型、设计型、创新型及开放型实验项目的开设,使之成为学校转型发展、人才培养和社会服务的重要基地。

3.规范管理，提高效益

着力推进实验室管理体制改革，规范校院两级实验室管理运行机制，狠抓实验室制度的完善与落实,促进实验室管理的规范化。大力推进现代信息技术在实验室管理中的广泛应用，在保证仪器设备完好率的前提下，进一步提高仪器设备的使用率与共享率，全面提升实验室效益。

三、主要举措

1.优化实验教学资源

以结构调整为主线，逐步整合现有实验室，打破依据课程建设实验室的单一模式，按照学科、专业群或专业方向，对相近、相同、相关的实验室进行调整、重组、合并，强化资源集约配置，推进全校资源重组与共享。2016年出台《计算机机房管理办法》，规范学校计算机机房的建设和管理工作，2017—2019年建成各学院共享的校级公共计算机中心。到2019年，力争新建省级实验示范中心1—2个，校级重点实验室3-5个。

2.加强项目建设管理

2016年出台《实验室建设项目管理办法》，加强实验室建设项目管理，完善项目的申报、论证、审批、实施、验收、评估等管理工作。国有资产与实验室管理处与相关部门和学院组成项目建设验收小组，实行实验室建设的过程检查和效益评估，保证实验室建设的投资效益和实验室的建设水平。2016—2017年试运行2—4个建设项目，2018年在分析总结基础上，提出修订意见。

3.提升实验技术人员能力

2016年出台《实验室人员管理办法》，加强实验室人员队伍建设和管理，完善实验技术人员的数量和结构，明确实验人员岗位职责,建立激励机制和考核制度。从2017年开始，选拔若干名实验技术人员外出学习和业务培训，提高实验室人员的整体素质和业务水平，同时结合年度评优和学校重点工作，评选先进集体和优秀个人。

4.强化实验教学体系建设

强化实验教学在应用型人才培养中的作用，深入开展实验教学改革，不断优化实验教学体系,规范实验教学过程，明确实验教学内容，加强综合型、设计型、创新型及开放型实验项目的开设，建立实验教学质量监控体系，开展实验教学质量评估。

5.推进实验室标准化建设进程

建立健全实验室各项管理规章制度，重点针对项目立项、招标采购、项目验收、资产管理等工作，编制工作操作流程，通过试点示范,逐步实现实验室管理的制度化、规范化、程序化、科学化。2016年启动实验室信息化管理平台建设，利用3年时间，建立实验室信息化管理模式，完成对实验项目、实验队伍、仪器设备、实验数据等的信息化管理，提高实验室管理的现代化水平。

6.注重实验仪器设备使用效益

2016年，按照财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》和省市资产管理的新要求，结合我校实际，修订《西安文理学院仪器设备管理细则》。加强实验仪器设备管理，提高使用效益，建立仪器设备使用和维修保养制度，加强对仪器设备管理人员的培训，保证仪器设备的完好率。对于贵重仪器设备建立专人负责、专人管理、定期培训的管理机制，逐台建立贵重仪器设备技术档案，发挥贵重仪器设备在教学科研、人才培养和社会服务工作中的作用，努力提高贵重仪器设备的使用效益。

四、保障措施

1.加强领导，明确责任

学校成立实验室工作指导委员会，委员会主任由分管校长担任，成员由教务处、科技处、国有资产与实验室管理处、人事处、计划财务处、评估与质量监控办公室等部门负责人和长期从事实验教学和实验室建设与管理的专家组成。委员会对实验室建设、实验教学改革、高档仪器设备购置、实验队伍建设等方面的重大问题进行研究、论证、指导和咨询，为学校学术委员会和校长办公会决策提出建议。学校实验室工作指导委员会的办事机构设在国有资产与实验室管理处，负责实验室建设管理的日常组织和协调工作。

2.加大投入，改善条件

“十三五”期间，继续加大实验室建设经费投入力度。根据“教学优先，专业为重，加强基础，保证重点”的实验室建设思路，在学校教育事业经费用于实验室建设年均投入1300万元的基础上，确保每年不少于10%的增长，重点建设基础实验室、特色实验室和各级各类重点实验室，逐步改善实验条件，并通过多种渠道筹措经费，使实验室仪器设备总值、生均教学仪器设备值有较大幅度的增长。

3.实施评估，确保质量

结合我校实验室建设实际情况,逐步完善《实验室评估指标体系》,建立实验室日常检查和定期评估制度，全面掌握我校实验室建设整体状况,及时研究解决实验室建设和发展中遇到的突出问题。近期评估重点为实验教学改革,实验室管理创新,实验室开放共享，逐步过渡为实验质量保障体系、高水平人才培养、科技成果开发转化效益等方面，为实现我校跨越式发展，推动地方经济社会发展做出贡献。

附件：1.西安文理学院实验室建设项目管理办法

2.西安文理学院实验室人员管理办法

3.西安文理学院仪器设备管理办法

附件1

西安文理学院实验室建设项目管理办法

第一条  为加强实验室建设项目的管理，充分发挥实验室建设资金的效益，使实验室更好地服务于实验教学和科研的需要，根据《高等学校实验室工作规程》和《西安文理学院实验室管理暂行办法》的有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  实验室建设项目主要分为教学型实验室建设项目和科研型实验室建设项目，此项工作由国有资产与实验室管理处牵头负责，教务处、科技处及相关部门配合实施。

第三条  项目资金来源

1.中央财政支持地方高校专项资金；

2.陕西省财政专项资金；

3.西安市财政专项资金；

4.学校实验室建设专项资金；

5.科研项目专项资金；

6.其它资金。

第四条  项目申报范围

1.新建、改建和扩建实验室建设项目；

2.教学仪器设备的批量更新；

3.大型精密贵重仪器设备的购置、改造及功能开发；

4.应用软件的购置；

5.其他需要重点支持的实验室建设项目。

第五条  项目立项原则

1.申请立项项目必须符合我校总体发展规划以及学科、专业的发展方向；

2.有较大的投资效益，可承担一定量的实验教学或承担较大的科研工作量；

3.有利于推进教学改革和提高实验教学水平；

4.未与校内现有实验室重复建设；

5.有相应的场地、必备的配套条件；

6.具有相应的实验室管理人员。

第六条  项目立项程序

（一）教学科研实验室建设项目

1.每年6月份，国有资产与实验室管理处组织召开教学科研仪器设备采购申报工作安排会，各单位按照会议要求，结合本单位实际及实验室建设规划，申报下一年度实验室建设项目，并填写《西安文理学院实验室建设项目申报书》。

2.教务处根据学校专业建设、人才培养、教育教学的布局及规划，组织教学工作委员会成员对各单位申报的教学实验室建设项目的必要性进行评审；科技处根据科研工作的重点和发展规划，组织科学研究委员会成员对各单位申报的科研实验室建设项目的必要性进行评审；国有资产与实验室管理处组织实验室工作指导委员会对各单位申报项目（包括项目涉及的场地、房屋改造、仪器设备的存量等方面）进行综合评审。

2.根据评审结果，国有资产与实验室管理处提出拟立项的项目，经分管校领导同意，报校长办公会议审定，并进行公示；对未通过学校审定的建设项目，由国有资产与实验室管理处纳入实验室建设项目库管理，待条件成熟时，予以立项建设。

3.学校将审定通过的建设项目反馈给各申报单位，各单位对项目中涉及的设备参数、型号及场地等内容做进一步的调研论证，提出较详细的建设方案和可行性报告，重新填写《西安文理学院实验室建设项目申报书》和相关表格，报国有资产与实验室管理处；

4.国有资产与实验室管理处汇总各单位的项目并报送计划财务处。

（二）其它专项资金建设项目

其它专项资金建设项目的立项、论证由相关主管部门负责，参照上述程序办理。

第七条  项目的实施及验收

1.每年3月份，国有资产与实验室管理处组织校内外专家对各申报单位建设项目中涉及的设备参数、型号进行论证，制定公共的技术参数，避免参数的单一性和指向性，项目进入招标采购环节。

2.国有资产与实验室管理处负责办理招标采购手续，严格按照招标采购程序，委托招标代理机构或自行组织招标采购工作。各项目申报单位应积极配合国有资产与实验室管理处，确保在预定时间内完成建设项目。

3.国有资产与实验室管理处和申报单位按照合同条款和中标方承诺，具体组织监督、协调、配合施工单位安排建设施工、清点查验货物、接受技术培训、初步验收等工作，并共同负责对项目建设的进度、质量和经费的使用情况等进行全面监督管理，发现问题，及时解决。

4.项目建设完成后，由申报单位、中标方、国有资产与实验室管理处三方共同验收。验收要按照《西安文理学院实验室建设项目申报书》中的建设要求逐项核实，并填写《政府采购验收单》。对于无法通过验收的，要提出具体的整改意见和整改时间，整改后再次验收。验收后，项目正式完成，实验室开放使用。项目超支或节余经费原则上由国有资产与实验室管理处结算，报计划财务处，另行安排。

5.由于各种原因，在项目计划完成时间后一年内仍无法验收的，国有资产与实验室管理处要组织项目申报单位、监察审计处和计划财务处进行项目结项，并提出书面的结项原因和后续处理方案，上报学校。待学校批准后，按照处理方案完成固定资产报增、财务清帐等工作。

第八条  项目的效益评估

1.实验室建设项目在验收合格之后应立即投入全面运行和正式使用，使用过程中必须按照实验室管理的有关规定，全面详实地做好设备运行情况、设施技术状态、稳定性等情况的记录，完善各项档案。

2.新建实验室在建成一年后，由国有资产与实验室管理处负责组织效益评估。评估工作分为三个阶段：申报单位自查自评，学校评估验收，申报单位整改。申报单位提交效益分析报告的内容主要包括：实验项目的新开或改造情况、实验技术、实验教学质量提高的具体事例、人才综合能力培养方面取得的成效、教学与科研结合方面取得的成绩等。

3.凡建设项目效益不明显的单位，学校将酌情减少或停止该申报单位次年的项目立项和经费投入。

第九条  本办法自发布之日起实施。本办法由国有资产与实验室管理处负责解释。

附件2

西安文理学院实验室人员管理办法

第一章  总则

第一条  为了加强我校实验室人员队伍建设，规范实验室专职人员管理，提高实验室工作效率，进一步推动我校实验教学改革，提高实验教学质量，促进实验室建设的可持续发展，实现实验室人员管理的规范化、科学化、制度化，结合我校实际，特制订本办法。

第二条  实验室人员是学校实验教学、科学研究的重要力量，实验室人员的管理工作要坚持高效、严格、务实的原则，建立长效管理机制。

第三条  此管理办法适用于我校在岗的所有实验室人员。

第二章  实验室机构和岗位编制

第四条  实验室（中心）专职岗位包括实验室（中心）主任、实验室技术人员、实验室管理人员。

第五条  每个实验室（中心）设实验室（中心）主任1名。实验室（中心）主任由学院推荐，学校下文聘任，全面负责实验室（中心）的实验教学、实验室建设和管理工作。实验室（中心）主任原则上由具有副高以上职称或硕士以上学位的专业技术人员担任。

第六条  各学院实验室人员的编制数（含实验室主任）与在校学生数、所承担的实验教学工作量、所管理的仪器设备（含贵重仪器）总价、以及实验室建设与管理等工作任务相关，实验室人员编制数主要由下列几部分组成：

1．实验教学技术人员定编数A

A=实验教学总工作量（人时数）人均工作量定额（人时数）×K

式中：

（1）实验教学总工作量指各单位平均每学年对学生开出实验的总人时数（人数×学时数）。

（2）K为定编系数，根据实验内容所属学科类别及课程类别(基础课或专业课)的不同，按下表综合取值。

| 课 程 类 别 学 科 类 别 | 基础实验 | 专业实验 |
| --- | --- | --- |
| 化学化工类 | 1 | 1.2 |
| 生物技术类 | 0.7 | 0.8 |
| 机械电子类 | 0.6 | 0.7 |
| 计算机类 | 0.5 | 0.6 |
| 人文、社科类 | 0.2 | 0.3 |

（3）人均年工作量定额按原国家教育委员会规定，一个学年总教学人时数为64800的基础教学实验室可定编为3人，即人均工作量需为21600人时数。

2．实验室仪器设备维护和管理人员定编数B

B=教学仪器设备总值(单件仪器设备大于等于800元)万元/150万

3.实验室建设和管理人员定编数C（占实验室人员总编制的10%）

C=（A+B）×10%

综上所述，各单位实验室人员的定编总数（S）等于各组成之和，即S=A+B+C

4.语音室、公共计算机房、琴房等的管理人员编制核定办法参照第2、3条。

第三章  实验室人员岗位职责

第七条  实验室（中心）主任职责：

1.贯彻落实各级主管部门和学院关于实验室管理的规章制度，组织制定和完善本实验室各类制度的实施细则。

2.全面负责本实验室（中心）的各项工作，根据本实验室（中心）承担的教学科研任务和学科专业发展规划，组织制定实验室建设规划和年度工作计划，组织实施并检查执行情况，负责进行实验室（中心）年度工作总结，负责实验室（中心）人员管理，落实实验室人员的培养提高、考核、评比等工作。

3.负责学院和上级主管部门下拨到本实验室（中心）的各类经费的使用安排，提出经费使用计划，提出低值易耗材料购置、设备维修、设备添置的年度计划并组织实施。

4.负责实验室各类项目的申报，负责实验室评估的组织安排与督促检查。协助学院主管领导做好实验室建设与管理、实验教学、项目申报与评估等材料汇总、整理、上报等管理工作。

5.组织本实验室（中心）人员做好仪器设备和低值易耗材料的使用管理工作，提高设备利用率、完好率，组织实验室（中心）资产建帐、建卡、建库，并组织定期核对，保证设备帐、卡、物相符。

6.负责实验室（中心）档案建设、信息资料收集、数据统计、数据上报工作。

7.完成学院规定的实验教学和科学研究任务。

8.完成院领导交办的其它工作。

第八条  实验室技术人员职责：

1.负责实验前和实验过程中仪器设备、实验材料、实验试剂等的准备工作，督促学生登记仪器设备使用情况。同时协助任课教师完成实验过程中遇到的相关问题。

2.参加设备的验收、安装、开发、维修，在相关技术人员的指导下，熟悉实验室仪器设备的性能及原理，掌握仪器设备的使用与维护技能，熟练掌握设备的安装与调试技术。

3.负责仪器设备的维护和管理，对仪器设备进行定期维护、维修和保养，确保仪器设备完好率达95%以上。

4.负责精密仪器和大型仪器设备的技术管理，做好贵重精密仪器设备共享信息上网工作，做好贵重精密仪器设备使用记录，制定仪器设备操作规程，积极推进贵重仪器设备的共享。

5.指导学生进行课外开放实验和大学生创新性实验，提高实验室的开放率、开放内容和开放范围，最大限度地发挥实验教学资源的使用效益。

6.根据实验教学需要，及时提出仪器设备及耗材需求计划，引进新技术，新设备，设计实验装置，改进实验设备，更新实验手段，提高实验水平，加强学生实践能力和创新能力的培养。

7.收集、整理实验室的基本信息材料和档案资料，负责实验室管理系统中实验教学基础数据的录入、更新与维护工作。

8.认真做好实验室日常管理工作，严格遵守实验室的各项规章制度，做好实验室的安全、卫生工作。

9.协助实验室（中心）主任搞好实验室建设规划和实验教学日常管理工作。

10.做好防火、防盗、防潮、防冻、防腐等安全工作，防范安全事故的发生。

11.完成学院规定的实验教学和科学研究任务。

12.完成学院领导和实验室主任安排的其它工作。

第九条  实验室管理人员职责：

1.在实验室（中心）主任的领导下，负责实验室固定资产、低值耐用品、易耗品和材料的管理工作。建立上述物资的序时流水帐、分类帐、借用帐和材料领用帐，记帐时要做到文字清晰、准确、规范。

2.负责实验室仪器设备、低值耐用品、易耗品和材料的领取与发放工作。物资的购买、领用、借出、归还、调拨、报废等必须严格履行相关手续，严格执行学校有关资产管理的各项规章制度。

3.经常清点帐、物，每学期末与设备主管部门核对帐、卡，做到帐、卡、物相符。

4.定期向实验室（中心）主任汇报所管物品的消耗、库存情况，及时提出购置和维修计划，提出闲置和待报废仪器设备清单，充分发挥资产的作用。

5.对不经常使用的仪器设备要定期检查，做好日常维护工作。

6.完成学院领导和实验室（中心）主任安排的其它工作。

第四章  实验室人员的考核和待遇

第十条  各学院严格实验室人员工作考核制度和业务档案管理制度，完善考核程序和原则。实验室工作要加强计划性，统筹安排每位实验技术人员和全室的工作量，年终对工作量进行全面核算，并将数据存入每位人员的业务档案，作为评职、晋级、奖励、绩效工资分配的依据。

第十一条  各学院在相关评优工作中，应给予实验室人员一定比例的优秀名额。

第十二条  为加强实验室的建设，进一步提高实验室人员的综合素质，各学院应加强实验室技术人员的培养，选拔具有较强发展潜力、团队精神强、工作勤奋敬业的优秀人员参加包括攻读学位在内的进修，各学院应为实验室技术人员进修、考察、培训、参加学术会议和职称晋升等创造条件。

第十三条   实验室（中心）主任完成岗位职责的，参照教研室主任给予一定的管理津贴。

第五章  附则

第十四条  本办法自发布之日起施行，由人事处负责解释。

附件3

西安文理学院仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强我校仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益，根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、教育部《高等学校仪器设备管理办法》等有关文件规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法中仪器设备是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。利用国家下拨资金、自筹资金、科研资金等学校经费购置（自制）的仪器设备以及国内外单位或个人捐赠给学校的仪器设备均按本办法管理。

按固定资产分类目录规定，仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷设备、医疗器械、文体设备、标本模型、工具量具和器皿、行政办公设备等均属仪器设备管理范围。

第三条  仪器设备是学校重要物资资产，是开展教学、科研、技术开发等工作的重要物质条件。仪器设备管理坚持“统一领导、分级负责”的原则，做到合理配置、科学使用，杜绝闲置、浪费，提高仪器设备的完好率和利用率。

第四条  仪器设备管理主要任务是对仪器设备的技术论证、采购、建账、使用、处置等实施全过程管理，对仪器设备实物与资产账进行管理，以促进仪器设备的优化配置，充分发挥其使用效益，更好地为教学、科研、等工作服务。

第二章  仪器设备的采购

第五条  仪器设备的采购依照《西安文理学院物资设备采购管理办法》的规定进行。

第三章  仪器设备的使用与管理

第六条  设备购入后，使用部门应尽快组织安装、调试、验收，以便尽早发现问题、及时处理。

第七条  仪器设备的安装、使用的环境条件，必须符合安全规定及设备本身的技术要求。

第八条  各部门资产管理员应做好本部门仪器设备帐、物、卡管理工作，根据学校要求，定期对本单位仪器设备进行清查，严格做到帐、物、卡相符。如有长期积压不用或多余的仪器设备，可通过学院（部门）或国有资产与实验室管理处进行校内调剂。

第九条  仪器设备领用人为仪器设备资产管理的责任人,负责仪器设备的日常管理、维护和使用，根据学校部署进行资产清查核对。在仪器设备因耐用期满或损毁无法继续正常使用时，及时办理报损报废手续。

第十条  仪器设备领用人退休或调离学校前应办理仪器设备移交手续。在校内调动时，应及时办理仪器设备资产移交，或经调出、调入单位同意办理仪器设备校内调拨手续。

如退休人员因承担各类科研项目需继续使用仪器设备的，应先办理设备资产移交（移交给仪器设备管理使用单位相关工作人员），然后向所在单位提出申请办理借用。退休人员使用课题经费所购置的仪器设备，按本办法进行管理。

第十一条  仪器设备使用人员应树立资产的安全、完整意识，服从部门仪器设备管理人员的管理，做好仪器设备的正确使用、维护和保养工作，最大限度地发挥其使用效益。

第十二条  各部门资产管理员应协助本部门仪器设备使用人员做好仪器设备的保养和维护，做好防潮、防尘、防火、防震、防锈、防腐蚀等工作，以保证学校仪器设备的完整与安全。发现有损坏的应及时修复，使仪器设备保持良好状态。

第十三条  仪器设备使用人或保管员工作变动时，本人和部门应及时办理仪器设备的移交手续，由所在部门出具仪器设备移交完毕的证明后方可办理其他手续。

第十四条  仪器设备在校内互相借用，应办理借用手续。仪器设备原则上不借给校外单位或个人使用。由于协作项目需要外携仪器设备时，携带人应经所在部门主管领导同意，主管院长批准后，并办理登记手续，报送国有资产与实验室管理处备案。

第十五条  单价10万元以上（含10万元）的贵重仪器设备，实行专人管理制度。所有使用人员均须经过学习、培训合格后，方可单独上机操作。所在部门要建立技术档案，要有严格的运行操作程序和使用运行记录。要定期检测、校验，确保其性能和精度。

第十六条  加强大型仪器设备的日常运行管理，使用单位要做好使用记录，建立开放共享制度，提高仪器设备的利用率。对通用的贵重仪器设备，纳入学校（或学院）大型仪器共享平台。

第十七条  大型、精密贵重仪器设备一律不准外借。

第十八条  仪器设备损坏、被窃、丢失时，使用部门要及时查明原因。如属管理失误或操作不当等，应视责任大小和损失情况，按规定进行处理。被窃或丢失，应立即向学校保卫处报案，同时，报告报学校资产管理部门。

第十九条  校内各部门之间的仪器设备的调拨，由双方部门资产管理员到国有资产与实验室管理处办理调拨手续。

第二十条  实行仪器设备使用、管理工作岗位责任制。各部门要认真履行职责，制定仪器设备的管理、使用等制度，并经常检查各项制度的执行情况。管理过程中要明确管理和使用人员责任，将其工作业绩作为个人考核的重要内容。

第二十一条  学校不定期对各部门的仪器设备管理状况进行检查，同时对仪器设备管理工作先进单位和个人予以表彰。

第四章  仪器设备的处置

第二十二条  国有资产与实验室管理处对使用部门闲置、多余、淘汰的仪器设备应及时进行调剂、调拨和报废。

第二十三条  仪器设备符合下列条件之一的可申请处置：

（一）产品性能、指标下降，已失去教学、科研及其它使用价值；

（二）使用年日已久，故障频繁，维修价值不大或无法维修；

（三）能耗、安全、对环境污染等不符合要求；

（四）修复费用接近新购价值；

（五）因意外灾难或突发事故受到严重损坏，已无修复价值。

第二十四条  处置手续

（一）资产处置应符合国家国有资产管理相关规定，各单位应成立三人以上的技术鉴定工作小组，负责处置资产的鉴定工作，由各单位提出报废申请文件。

（二）部门资产管理员认真核对待报废资产信息，确保资产信息与资产管理平台数据一致，填写《西安文理学院国有资产处置申报表》（一式四份）， “单位处置理由”必须由资产管理员、部门审核人和部门负责人签字、部门盖章。

（三）使用部门对待报废资产信息进行公示七个工作日，公示期满无异议后报国有资产与实验室管理处审批。

（四）国有资产与实验室管理处对使用部门待报废设备信息核对、报废年限审核，完成复审后报分管校领导审批。

（五）国有资产与实验室管理处对使用部门待报废设备信息核对、报废年限审核，完成复审后报分管校领导审批。

（六）完成校内资产处置流程后，将报废申请文件及《西安文理学院国有资产处置申报表》上报市财政局审批（或备案）。

（七）市罚没公物管理中心根据报废申请文件及《西安文理学院国有资产处置申报表》对报废资产统一处理，所有资产处置收入由市罚没公物管理中心上交市财政。

（八）国有资产与实验室管理处和计划财务处依据市财政局盖章的报废申请文件及《西安文理学院国有资产处置申报表》，进行相关的账务处理。

第二十五条  确因教学、科研等工作需要，由使用部门提出申请，经主管部门同意，允许利用报废仪器设备及元器件进行改制、研发和实验教学研究。

第五章  附则

第二十六条  使用人或管理人因玩忽职守、保管不力等原因造成仪器设备损失的，按照《西安文理学院仪器设备损坏、丢失责任认定与处理办法》进行处理。

第二十七条  本办法由国有资产与实验室管理处负责解释。

第二十八条  本办法自发布之日起施行，原《西安文理学院仪器设备管理细则》（西文理院发〔2007〕36号之附件3）同时废止。

西安文理学院党政办公室                  2016年6月20日印发