西文理院字〔2009〕194号

关于印发《西安文理学院仪器设备验收管理

暂行办法》的通知

各部门、各系（院）：

现将《西安文理学院仪器设备验收管理暂行办法》印发你们，请遵照执行。

二OO九年十月二十二日

主题词：仪器设备 管理 通知

西安文理学院办公室 2009年10月22日印发

西安文理学院仪器设备验收管理暂行办法

仪器设备的验收工作是学院仪器设备购置过程的一个重要环节。为了加强仪器设备的验收管理，确保仪器设备的正常使用和保证教学、科研工作的顺利进行，根据学院仪器设备管理的有关规定，结合我院实际，特制定本办法。

一、仪器设备验收的范围

结合学院目前仪器设备采购工作的实际，将仪器设备分为以下三类：

1、一般常规仪器设备。指单价5万元以下的仪器设备、合同额30万元以下的批量（含成套）仪器设备及单价5万元以下的软件。

2、贵重仪器设备。指单价5万元（含5万元）以上的仪器设备、合同额30万元以上的批量（含成套）仪器设备及单价5万元（含5万元）以上的软件。

3、国外（境外）进口仪器设备。指由国外厂商生产或研制的仪器设备，价值按人民币折算。

二、仪器设备验收的内容

1、各系（院）、部门在购置的仪器设备到货前，应根据供货合同的时间随时关注采购进度，做好到货前的准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调试、测试和使用所必需的条件（包括场地、环境、安全条件及验收所需的仪器工具、试剂耗材等）。

2、仪器设备（物资）到货后,相关部门应在充分做好验收前准备工作的基础上向资产处提出验收申请；在验收条件不具备时不执行验收。

3、验收内容

验收内容包括开箱验收和质量技术验收。

(1)开箱验收是指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备的外观有无破损，合格证、说明书、保修单、装箱单等是否齐备。验收人员应进行严格核对，做好现场记录，发现问题通过采购部门及时处理，核对无误后，认真详实地填写《仪器设备开箱验收记录》。

(2)质量技术验收是指通过直观、通电等运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

质量技术验收应在安装调试工作完毕、培训工作结束且有必要的试运行之后进行。验收前，供货厂商必须提供一份完整的验收报告（含安装调试记录），使用单位必须整理好全部随机资料和各种技术文本，出具部门意见。凡合同规定由厂商负责安装调试的设备，应吸收厂商技术代表共同进行质量技术验收；对于进口仪器设备，如由国内商家代理的仪器设备，必须有代理方技术人员参加，共同进行质量技术验收。

验收组应依据合同和招投标文件逐一进行核对，严格按照合同条款及产品出厂的主要技术指标逐项检测仪器设备的各项功能，测试仪器设备运行的稳定性、可靠性和安全性，对厂商编写的验收报告（含调试记录）和使用单位的用户意见进行审查。当所有合同规定的验收项目、产品说明书、招标文件及有关技术标准中规定的技术指标己经达到要求时，可以通过验收。验收结果实行一票否决制，《西安文理学院仪器设备验收单》、《仪器设备质量技术验收报告》必须由验收小组成员集体确认、逐一亲笔署名方可生效。

验收过程中遗留的非原则性问题，记入《仪器设备验收备忘录》，双方签字确认，供货方应承诺在限定时间内解决。对于验收不合格的仪器设备，也应填写《仪器设备验收备忘录》，交资产处，在有效期内联系和办理退货、换货及索赔事宜。

三、仪器设备验收人员组成及工作程序

1、一般常规仪器设备

（1）验收人员组成：由主管实验教学的系主任、实验室主任、项目负责人、资产管理员和资产处委派人员组成。对于合同额在10万以下的批量（含成套）仪器设备验收，资产处委派工作人员参加；对于合同额在10—30万的批量（含成套）仪器设备验收，资产处委派物资供应科长参加。

（2）验收程序：一般常规仪器设备由各系（院）、部门组织进行验收工作。到货当日，供货方需通知资产处，由系（院）、部门进行开箱清点、安装调试和试运行，初验合格后，向资产处提出验收申请并拟定验收时间，由使用单位3人以上与资产处委派人员组成验收小组进行验收，验收结果填入《西安文理学院仪器设备验收单》。

2、贵重仪器设备

（1）人员组成：由主管实验教学的系主任、实验室主任、项目负责人、聘请的有关仪器设备专家以及教务处、计财处、纪委、资产处等有关单位的委派人员共同组成验收小组。对于合同额在30—50万的批量（含成套）仪器设备验收，资产处处长参加；对于合同额在50万以上的批量（含成套）仪器设备验收，主管院领导参加。

（2）验收程序：贵重仪器设备的验收工作由资产处组织进行。到货当日，供货方需通知资产处，由使用者与供应商共同开箱检查，进行开箱验收；安装调试完毕、试运行正常后，使用单位提前三个工作日向资产处提出验收申请并提交相关资料，待审核后由资产处组织验收组按照质量技术验收的程序开展验收工作。

3、国外（境外）进口仪器设备的验收程序

由国内商家代理的进口仪器设备的验收工作，在贵重仪器设备验收工作组织的基础上，必须通知代理方委派相关技术人员参加各项验收工作。

4、特殊仪器设备的验收程序

对国家规定由指定机构检验和检测或合同中约定由有资质的第三方验收的仪器设备，全部参照一般常规仪器设备验收程序，按国家和地方的相关规定执行。第三方验收的检测结果作为《验收单》、《验收报告》的附件。

四、其它

1、质量把关

无论是一般仪器设备、贵重仪器设备还是进口仪器设备，在开箱或安装调试过程中，如发现有数量、质量等问题，要及时与资产处联系，在合同的有效期内选择退、换货或索赔。特别是进口设备，发生索赔事件时，由资产处会同外贸公司及商检部门共同核准，并由商检部门出据证明，在30天内与供应商办理索赔及善后处理工作。

2、文件留存

《仪器设备开箱验收记录》须经资产处审核，方可填报固定资产验收单，并提交资产处，作为按合同条款进行后续付款的必要依据。

《西安文理学院设备验收单》、《仪器设备技术质量验收报告》、《仪器设备验收备忘录》及供货厂商验收报告、用户意见交资产处留存，作为支付余款、建立固定资产的依据。

3、资料建档

仪器设备所附的软件技术资料、使用说明书、图纸、合格证、进口设备的技术、商务文件、免税证明等翻译资料，随设备列出清单，各使用部门要妥善保管不得丢失或据为己有；5万元（含）以上的贵重仪器要建立技术档案，验收后应将原始资料存学院档案室。

五、本《办法》从发布即日起执行，由资产处负责解释。